MATERIA:

CLIENTE SERVIDOR II

PROFESOR:

GUSTAVO VERDUZCO REYES

TRABAJO:

DESARROLLO DE APP MOVIL PARA GESTION DE PEDIDOS

ALUMNOS:

RUDY SALDAÑA MERENCIANO

JESUS EDUARDO RAMIREZ HERNANDEZ

FECHA:

14 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

1. Características del negocio

| Nombre del negocio | Tamalitos Malitos |
| --- | --- |
| Fotografía |  |
| Ubicación | Negocio itinerante, sin puesto fijo. Opera entregando los pedidos a domicilio o en puntos de encuentro acordados con el cliente. |
| Giro comercial | Venta de alimentos preparados (tamales) bajo pedido/encargo |
| Nombre del contacto | Jair Hernández Morales |

2. Acta de Constitución del Proyecto

| Fecha | 14 de septiembre de 2026 | Nombre del proyecto | App para android de Gestión "Tamalitos Malitos" |
| --- | --- | --- | --- |

Justificación del proyecto

- El negocio no cuenta con un sistema para administrar pedidos, clientes ni inventario.

- Actualmente los pedidos se gestionan de forma manual por mensajes de whatsapp, sin respaldo ni trazabilidad de la información.

Descripción general del proyecto

- Desarrollo de una aplicación móvil Android para la gestión de pedidos por encargo del negocio "Tamalitos Malitos".

- Uso de base de datos local SQLite para el registro de clientes, pedidos e inventario.

- Sincronización y respaldo automático de la información del negocio hacia Google Drive.

- Generación de reportes básicos de ventas y pedidos pendientes.

Objetivos estratégicos

- Eficiencia: reducir el tiempo de registro y consulta de pedidos.

- Continuidad del negocio: contar con respaldo automático de la información en la nube ante pérdida o daño del dispositivo.

- Profesionalización: dotar al negocio de una herramienta digital que soporte control de encargos.

Criterios de éxito

- Aplicación funcional, instalada y en uso por el negocio al finalizar el proyecto.

- Respaldo automático hacia Google Drive funcionando correctamente en el 100% de las pruebas.

Requisitos generales

- Dispositivo Android (versión mínima 8.1) para la instalación de la app.

- Cuenta de Google Drive del negocio, destinada al respaldo de la información.

- Disponibilidad del propietario/contacto para el levantamiento de requerimientos y las pruebas de usuario.

Riesgos preliminares

| Riesgo identificado | Plan de respuesta preliminar |
| --- | --- |
| Baja disponibilidad del propietario para reuniones de levantamiento y validación | Programar sesiones breves |
| Cambios de alcance durante el desarrollo | Congelar el alcance en la EDT; cambios sólo vía solicitud formal de cambio |
| Fallas en la sincronización/respaldo con Google Drive | Pruebas tempranas de integración y respaldo local adicional en SQLite |
| Curva de aprendizaje del usuario final | Incluir capacitación práctica y manual de uso sencillo e ilustrado |

Resumen del cronograma de hitos

- Semana 1: Acta de constitución aprobada

- Semana 2: Requerimientos

- Semana 4: Diseño de base de datos y de interfaz (UI/UX) aprobado

- Semana 8: Desarrollo completado (módulos principales)

- Semana 10: Pruebas finalizadas

- Semana 11: Capacitación y entrega final

Requisitos para la aprobación del proyecto

- Validación funcional de la aplicación por parte del propietario del negocio.

- Entrega del manual de usuario y del documento de cierre del proyecto.

3. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

La EDT subdivide el proyecto en componentes menores, organizados en seis fases principales, para facilitar su planificación y control.

| App de Gestión "Tamalitos Malitos" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Inicio | 2. Planificación | 3. Diseño | 4. Desarrollo | 5. Pruebas | 6. Cierre |
| Definir alcance | Elaborar EDT | Diseño de base de datos (SQLite) | Módulo de pedidos/encargos | Pruebas funcionales | Capacitación al usuario |
| Acta de constitución | Elaborar cronograma | Diseño de interfaz (UI/UX) | Módulo de clientes e inventario | Pruebas de integración | Entrega final e instalación |
| Levantamiento de requerimientos | Plan de riesgos | Diseño de sincronización con Drive | Integración con Google Drive | Pruebas de usuario (UAT) | Lecciones aprendidas |

4. Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)

El equipo del proyecto está conformado por dos integrantes, quienes cubren en conjunto los roles técnicos; el propietario del negocio participa como interesado clave.

| Actividad | Rudy Saldaña Merenciano (Director de Proyecto / Backend) | Jesús E. Ramírez Hernández (Diseño UX-UI / Frontend) | Propietario del negocio (Jair Hernández Morales) |
| --- | --- | --- | --- |
| Definir requerimientos del negocio | A | C | R |
| Diseñar base de datos (SQLite) | R | C | I |
| Diseñar interfaz (UI/UX) | C | R | I |
| Desarrollar módulos de la app | R | R | I |
| Integrar respaldo con Google Drive | R | C | I |
| Ejecutar pruebas de la app | C | R | C |
| Capacitar al usuario y entregar | A | R | C |

R = Responsible (ejecuta la tarea)   A = Accountable (responsabilidad última)   C = Consult (se consulta)   I = Inform (se informa)

5. Diagrama de Gantt

Programación estimada del proyecto en días hábiles (Día 1 a Día 36, aprox. 7 semanas y media). El equipo trabaja en paralelo para optimizar los tiempos.

| Tarea | Responsable | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir alcance | Rudy S. + Jesús R. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acta de constitución | Rudy S. + Jesús R. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de requerimientos | Rudy S. + Jesús R. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar EDT | Rudy S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar cronograma | Jesús R. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de riesgos | Rudy S. + Jesús R. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de base de datos (SQLite) | Rudy S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de interfaz (UI/UX) | Jesús R. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo de pedidos | Rudy S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo clientes e inventario | Jesús R. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas funcionales | Jesús R. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración con Google Drive | Rudy S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de usuario (UAT) | Rudy S. + Jesús R. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitación al usuario | Rudy S. + Jesús R. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega final e instalación | Rudy S. + Jesús R. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Matriz de Asignación de Recursos de Personal

Proyecto: App android de Gestión "Tamalitos Malitos"

Equipo de trabajo: Rudy Saldaña Merenciano y Jesús Eduardo Ramírez Hernández (2 integrantes).

| Entregable | Paquete de trabajo | Recurso(s) asignado(s) | Plazo estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Definir alcance | Rudy S. + Jesús R. | 1 día |
|  | Acta de constitución | Rudy S. + Jesús R. | 1 día |
|  | Levantamiento de requerimientos | Rudy S. + Jesús R. | 5 días |
| Planificación | Elaborar EDT | Rudy S. | 2 días |
|  | Elaborar cronograma | Jesús R. | 2 días |
|  | Plan de riesgos | Rudy S. + Jesús R. | 1 día |
| Diseño | Diseño de base de datos (SQLite) | Rudy S. | 5 días |
|  | Diseño de interfaz (UI/UX) | Jesús R. | 5 días |
| Desarrollo | Módulo de pedidos | Rudy S. | 10 días |
|  | Módulo de clientes e inventario | Jesús R. | 8 días |
|  | Integración con Google Drive | Rudy S. | 5 días |
| Pruebas | Pruebas funcionales | Jesús R. | 5 días |
|  | Pruebas de usuario (UAT) | Rudy S. + Jesús R. | 3 días |
| Cierre | Capacitación al usuario | Rudy S. + Jesús R. | 2 días |
|  | Entrega final e instalación | Rudy S. + Jesús R. | 1 día |